## ЦДО
Отчет по выполнению плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2020 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования" II полугодие 2021 года
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
город Первоуральск
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1 | Не полное соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами | Обеспечить размещение информации в полном объеме на стендах: информация об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии) | 2021-01-12 | Устюгова Оксана Анатольевна заместитель директора | Приведены в соответствие с нормативно-правовыми актами стенды организации. Информация об отсутствии в организации питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья размещена на стендах и стойках при входе в здания дворовых клубов | 2021-01-12
2 | Не полное соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным нормативными правовыми актами | Привести в соответствие информацию о деятельности организации на сайте, а именно разместить: предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний | 2021-01-20 | Овсянникова Валенитина Анатольевна, документовед | Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении размещены на официальном сайте МБОУ ДО ЦДО https://cdo-pervo.edusite.ru/mmagic.html?page=/sveden/document.html. | 2021-01-20
3 |  | Информация о реализуемых уровнях образования | 2021-01-12 | Устюгова Оксана Анатольевна заместитель директора | Информация о реализуемых уровнях образования размещена на официальном сайте МБОУ ДО ЦДО https://cdo-pervo.edusite.ru/mmagic.html?page=/sveden/education.html. | 2021-01-12
4 |  | Информация о нормативных сроках обучения | 2021-01-12 | Устюгова Оксана Анатольевна заместитель директора | Информация о нормативных сроках обучения размещена на официальном сайте МБОУ ДО ЦДО https://cdo-pervo.edusite.ru/mmagic.html?page=/sveden/education.html | 2021-01-12
5 |  | Информация о федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий. | 2021-01-20 | Устюгова Оксана Анатольевна, заместитель директора | Информация о ФГОС размещена на официальном сайте МБОУ ДО ЦДО https://cdo-pervo.edusite.ru/mmagic.html?page=/sveden/education.html | 2021-01-20
6 |  | Информация о обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2021-01-20 | Устюгова Оксана Анатольевна заместитель директора | Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья размещена на официальном сайте МБОУ ДО ЦДО https://cdo-pervo.edusite.ru/mmagic.html?page=/sveden/ovz.html | 2021-01-20
7 |  | Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 2021-01-20 | Устюгова Оксана Анатольевна заместитель директора | Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья размещена на официальном сайте МБОУ ДО ЦДО https://cdo-pervo.edusite.ru/mmagic.html?page=/sveden/objects.html | 2021-01-21
8 |  | Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2021-01-20 | Устюгова Оксана Анатольевна, заместитель директора | Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья размещена на официальном сайте МБОУ ДО ЦДО https://cdo-pervo.edusite.ru/mmagic.html?page=/sveden/ovz.html | 2021-01-20
9 |  | Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки | 2021-01-12 | Устюгова Оксана Анатольевна заместитель директора | Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки размещена на официальном сайте МБОУ ДО ЦДО https://cdo-pervo.edusite.ru/mmagic.html?page=/sveden/vacant.html | 2021-01-12
10 | На официальном сайте образовательной организации отсутствует информация о популяризации официального сайта bus.gov.ru | Разместить на официальном сайте образовательной организации: гиперссылку (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы | 2021-01-20 | Овсянникова Валенитина Анатольевна документовед | На официальном сайте образовательной организации размещена гиперссылка (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru | 2021-01-20
11 |  | информацию о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными организациями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций | 2021-01-20 | Овсянникова Валентина Анатольевна, документовед | На официальном сайте МБОУ ДО ЦДО https://cdo-pervo.edusite.ru/p25aa1.html создана владка "Обратная связь" ,размещена информация "Регистрационные данные, подробная информация, оставить отзыв, оценить организацию можно на сайте bus.gov по: https://bus.gov.ru/info-card/414555 | 2021-01-20
12 |  | планы мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году | 2021-01-31 | Гречина Татьяна Борисовна директор | План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году МБОУ ДО ЦДО размещен на официальном сайте в разделе "Независимая оценка" https://cdo-pervo.edusite.ru/p22aa1.html | 2021-01-31
13 |  | отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году | 2021-06-15 | Гречина Татьяна Борисовна директор | Отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году МБОУ ДО ЦДО размещен на официальном сайте в разделе "Независимая оценка" https://cdo-pervo.edusite.ru/p1aa1.html | 2021-05-31
14 |  | Провести с получателями услуг образовательной организации информационно-разъяснительную работу о популяризации официального сайта bus.gov.ru. | 2021-01-31 | Устюгова Оксана Анатольевна заместитель директора | На родительском собрании проведена информационно-разъяснительная работа с получателями услуг о популяризации официального сайта bus.gov.ru, разработаны памятки для родителей | 2021-01-31
II. Комфортность условий предоставления услуг
1 | Не полное обеспечение в учреждении комфортных условий для предоставления услуг, в частности, отсутствие комфортной зоны отдыха (ожидания) оборудованной соответствующей мебелью | Обеспечить в учреждении комфортные условия для предоставления услуг в частности, наличие комфортной зоны отдыха (ожидания) оборудованной соответствующей мебелью | 2023-03-31 | Андреевских Оксана Александровна, завхоз | В помещениях дворовых клубов созданы зоны отдыха (ожидания), которые оборудованы соответствующей мебелью | 2021-03-31
2 | На официальном сайте образовательной организации отсутствует техническая возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг | Обеспечить техническую возможность выражения получателями образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). | 2021-03-31 | Шабунин Дмитрий Сергеевич, электроник | На стенде организации и на стойке администратора размещенно объявление с ссылкой, где можно оставить отзыв и оценить доступность образования в МБОУ ДО ЦДО, а также в бумажном варианте, в свободном доступе, находятся анкеты для опроса граждан. | 2021-03-31
3 | 86% получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, удовлетворенных комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная деятельность | 2021-12-31 | Канашова Юлия Николаевна, методист |  | 2021-12-31
III. Доступность услуг для инвалидов
1 | Территория, прилегающая к зданиям образовательной организаци, и помещения не оборудованы с учетом доступности для инвалидов | Оборудовать территорию, прилегающую к зданиям организации, и помещения с учетом доступности для инвалидов Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2023-03-31 | Кузьменко Инна Людвиговна заместитель директора | Проведен анализ на определение территории потенциально возможной для создания стоянки с наличием выделенным мест для автотранспортных средств инвалидов в соответствии с кадастровым паспортом, паспортом антитеррористической защищённости и гражданской обороны зданий дворовых клубов. В рамках земельных участков, где расположены здания дворовых клубов, нет возможности оборудования парковки, в связи с тем, что внутри границ земельного участка запрещено в виду антитеррористической защищённости здания. На основании кадастрового паспорта участки свободной земли являются пожарным проездом или прилегающей территорией и относятся к домовладениям. | 2021-03-31
2 | Территория, прилегающая к зданиям образовательной организаци, и помещения не оборудованы с учетом доступности для инвалидов | Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | 2023-03-31 | Кузьменко Инна Людвиговна заместитель директора | Проведен анализ на определение возможности установления адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов. Дворовые клубы занимают первые этажи жилых домов. Оборудовать помещения с учетом доступности для инвалидов нет возможности, так как подъезд принадлежит всем владельцам квартир на праве общей долевой собственности. | 2021-03-31
3 | Территория, прилегающая к зданиям образовательной организаци, и помещения не оборудованы с учетом доступности для инвалидов | Наличие сменных кресел-колясок | 2023-03-31 | Андреевских Оксана Александровна, завхоз |  | 2023-03-31
4 | Территория, прилегающая к зданиям образовательной организаци, и помещения не оборудованы с учетом доступности для инвалидов | Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы | 2023-03-31 | Кузьменко Инна Людвиговна, заместитель директора | Специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения имеются в ОО №№ 1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,15, 21,26, 32 на базе которых МБОУ ДО ЦДО проводит мероприятия. | 2021-01-11
5 | В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: предусмотреть реализацию адаптированные образовательные программы | 2023-03-31 | Устюгова Оксана Анатольевна, заместитель директора | На официальном сайте организации размещена информация об остутствии адаптированных образовательных программ во вкладке "Доступная среда" | 2021-03-31
6 | В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2023-03-31 | Андреевских Оксана Александровна, завхоз | Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации обеспечены в ОО №№ 1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,15, 21,26, 32 на базе которых МБОУ ДО ЦДО проводит мероприятия. | 2021-03-11
7 | В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2023-03-31 | Андреевских Оксана Александровна, завхоз | Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля обеспечены в ОО №№ 1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,15, 21,26, 32 на базе которых МБОУ ДО ЦДО проводит мероприятия. | 2021-01-11
8 | В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2023-03-31 | Гречина Татьяна Борисовна директор | Услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) обеспечены в ОО №№ 1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,15, 21,26, 32 на базе которых МБОУ ДО ЦДО проводит мероприятия. | 2021-01-11
9 | В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Обесечить наличие альтернативной версии официального сайта организации социальной сферы в сети «Интернет» для инвалидов по зрению | 2021-03-31 | Шабунин Дмитрий Сергеевич, электроник | Официальный сайт МБОУ ДО ЦДО https://cdo-pervo.edusite.ru/p1aa1.html обеспечен наличием альтернативной версией для инвалидов по зрению | 2021-03-31
10 | В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 2023-03-31 | Гречина Татьяна Борисовна, директор | Сформирована заявка в ГАО ДПО СО ИРО на обучение специалиста | 2021-03-31
11 | В образовательной организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Обеспечить наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | 2023-03-31 | Гречина Татьяна Борисовна, директор |  | 2023-03-31
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
1 | 97% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию. | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию | 2021-12-31 | Серебрякова Лариса Владиславовна, методист | Проведены беседы с сотрудниками о поддержании уровня доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя образовательной услуги при непосредственном обращении в организацию. | 2021-12-30
2 | 99% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию. | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию | 2021-12-31 | Серебрякова Лариса Владиславовна, методист | Проведены беседы с педагогическим коллективом о поддержании уровеня доброжелательности, вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание образовательной услуги при обращении в организацию | 2021-12-30
3 | 98% получателей услуг удовлетворены уровнем доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия. | Поддерживать уровень доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия | 2021-12-31 | Серебрякова Лариса Владиславовна, методист | Проведены беседы с педагогическим коллективом о поддержании уровеня доброжелательности, вежливости работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия | 2021-12-30
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
1 | 99% получателей услуг готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым. | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 2021-12-31 | Салимзянова Максим Василиевич, методист | Проведено анкетирование родителей (законных представителей) по выявлению недостатков, День открытых дверей для родителей (законных представителей) учащихся и родительские собраниях.Сбор обратной связи, рекомендации организованы в социальных сетях https://www.instagram.com/cdо_pervouralsk https://vk.com/cdо_pvk | 2021-12-30
2 | 97 % получателей услуг удовлетворены навигацией внутри учреждения. | Поддерживать на высоком уровене количество получателей образовательных услуг, удовлетворенных графиком работы организации | 2021-12-31 | Канашова Юлия Николаевна, методист | Обновление информации об организации и ее деятельности по мере изменения, регулярное размещение новостей и интересных статьей, отчетов о прошедших мероприятиях (конкурсы, выставки). | 2021-12-30
3 | 98% получателей услуг удовлетворены в целом условиями оказания услуг в учреждении. | Поддерживать на прежнем уровне удовлетворенность получателей услуг условиями оказания образовательных услуг в организации | 2021-12-31 | Салимзянова Максим Василиевич, методист | Обновление контактной информации, взаимодействие с участниками образовательного процесса, прислушивание к пожеланиям по улучшению работы организации. | 2021-12-30
Директор Т.Б. Гречина

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками